PLATAFORMA IMPACTO

Dependências de terceiros e de pessoas

Tudo o que precisa ser providenciado fora do código, antes de dados reais

Versão 0.23.0  ·  7 de outubro de 2026

# Como ler este documento

Cada item abaixo é algo que NÃO pode ser resolvido escrevendo código. São contas a abrir, profissionais a contratar, decisões que só o proprietário pode tomar e verificações que exigem uma pessoa operando um dispositivo.

A engenharia da versão 0.23.0 está fechada: 2.193 testes automatizados passam, e o estado de cada item está declarado. O que falta é desta lista.

As seções estão em ordem de urgência, e o título de cada uma diz o que ela bloqueia. Um item da seção D não impede publicar — impede usar um recurso específico. Um item da seção A impede qualquer publicação.

Sobre custos: este documento não traz valores. Preço de certificado, de pentest, de honorário e de nuvem varia por fornecedor, por porte e por data, e inventar número aqui seria pior que não ter. Onde o custo existe, está dito qual é a natureza dele (único, anual, por uso) para que você saiba o que perguntar ao cotar.

# O caminho crítico

Se a pergunta for “qual é o mínimo para publicar um ambiente e testar”, a resposta é curta — e um item dela costuma surpreender:

| # | O mínimo para publicar | Situação | Observação | Quem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Três segredos da aplicação | Comando pronto | python -m impacto.cli gen-secrets | Você |
| 2 | Provedor SMTP | FALTA | A aplicação RECUSA subir sem. Verificado no boot. | Você contrata |
| 3 | PostgreSQL 16 gerenciado | FALTA | Com PITR; o script de criação dos papéis está pronto. | Você contrata |
| 4 | Domínio com TLS | FALTA | COOKIE_SECURE=true exige https. | Você |
| 5 | Hospedagem de contêiner | FALTA | O Dockerfile está pronto. | Você contrata |

Repare no item 2: o SMTP é uma das 14 integrações hoje bloqueadas, e é a ÚNICA que precisa sair do bloqueio para publicar qualquer coisa. As outras treze podem seguir desligadas — armazenamento local, sem antivírus, sem cobrança, IA local. Tudo funciona; só não com fornecedor externo.

Com esses cinco itens é possível publicar um ambiente restrito, com dados fictícios, e testar. É também onde o trabalho de design precisa acontecer: sobre telas que respondem de verdade.

# A. Bloqueia publicar qualquer ambiente

Sem estes sete itens, a aplicação não sobe. Não é escolha de projeto: a validação de configuração recusa o boot, e isso foi verificado.

| # | O que é | Por que é necessário (o que quebra sem) | Como conseguir | Quem providencia / a quem procurar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Três segredos da aplicação SECRET_KEY, VOUCHER_HMAC_KEY, FIELD_ENCRYPTION_KEY | A aplicação RECUSA subir sem eles. Verificado: ConfigError no boot. Cifram o segredo TOTP, assinam vouchers e protegem campos sensíveis. | Rodar: python -m impacto.cli gen-secrets Guardar no cofre do provedor, NUNCA no git. | Você ou quem operar a infraestrutura. Não depende de terceiro. |
| A2 | Domínio e DNS | Sem domínio não há TLS, não há PUBLIC_BASE_URL https, e a aplicação recusa subir em produção. | Registrar o domínio e apontar o DNS para a hospedagem. Para .org.br / .com.br: registro.br. | Você. Registro.br (domínios .br) ou registrador internacional. |
| A3 | Certificado TLS | COOKIE_SECURE=true é obrigatório em produção, e cookie seguro só trafega em https. | Let's Encrypt é gratuito e automatizável. Alternativa: certificado do provedor de nuvem. | Quem operar a infraestrutura. Let's Encrypt ou o provedor de nuvem. |
| A4 | PostgreSQL 16 gerenciado, com backup e PITR | É o banco do produto. PITR define o RPO — quanto de dado se perde num incidente. O código não controla isso. | Contratar instância gerenciada, rede privada, PITR habilitado. Rodar infra/db/bootstrap.sql para criar os papéis impacto_owner e impacto_app. | Você contrata; quem operar configura. Provedor de nuvem (região Brasil recomendada por LGPD). |
| A5 | Provedor SMTP (ENTREGA DE E-MAIL) | A aplicação RECUSA subir em produção com MAIL_PROVIDER=console. Sem e-mail não há verificação de conta, recuperação de senha nem notificação — ninguém consegue entrar. | Contratar provedor de envio transacional. Configurar SPF, DKIM e DMARC no DNS, senão o e-mail cai em spam. | Você contrata. Provedor de e-mail transacional. Peça ao fornecedor as instruções de SPF/DKIM. |
| A6 | Hospedagem da aplicação (contêiner) | O Dockerfile existe e está pronto; falta onde executá-lo. | Qualquer provedor que rode contêiner. Precisa alcançar o PostgreSQL por rede privada. | Você contrata. Provedor de nuvem. |
| A7 | Cofre de segredos | Os segredos de A1 e as credenciais dos fornecedores não podem ficar em arquivo nem no git. | Usar o cofre do próprio provedor de nuvem, ou um dedicado. | Quem operar a infraestrutura. Provedor de nuvem. |

# B. Bloqueia dados reais de pessoas

A partir do momento em que existir uma pessoa real cadastrada, um documento real enviado ou um dado pessoal tratado, estes itens deixam de ser recomendação e passam a ser obrigação — a maior parte deles, obrigação legal.

| # | O que é | Por que é necessário (o que quebra sem) | Como conseguir | Quem providencia / a quem procurar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Razão social e CNPJ do operador | A plataforma trata dados pessoais de terceiros. Sem pessoa jurídica responsável não há a quem imputar a responsabilidade da LGPD, nem com quem contratar fornecedor. | Abertura ou adequação do objeto social. O CNAE precisa cobrir a atividade. | Você decide. Contador e Junta Comercial do estado. |
| B2 | Encarregado de dados (DPO) | LGPD, art. 41: o controlador DEVE indicar encarregado, e a identidade dele precisa ser pública. Sem isso, a Política de Privacidade não pode ser publicada de verdade. | Nomear a pessoa (pode ser interna ou terceirizada) e publicar o canal de contato na política. | Você nomeia. Advogado especializado em proteção de dados, ou DPO como serviço. |
| B3 | Revisão jurídica das 11 minutas | As 11 estão em RASCUNHO e nenhuma está aprovada. O produto embarca a camada jurídica DESLIGADA de propósito. Sem aprovação, não há base contratual para nada. | Advogado revisa cada minuta e aprova pela própria plataforma (duas aprovações exigidas). Lista completa na seção seguinte. | Você contrata. Advogado com prática em contratos digitais, SaaS e terceiro setor. |
| B4 | Termos de Uso e Política de Privacidade publicados | São as duas únicas minutas com aceite OBRIGATÓRIO do usuário. Sem elas aprovadas, o cadastro não tem respaldo e o tratamento de dados não tem base legal declarada. | Derivam de B3. Precisam estar públicas em URL estável antes do primeiro cadastro real. | Advogado redige e aprova; você publica. |
| B5 | Bucket de objeto privado (S3 ou compatível) | Sem ele, STORAGE_PROVIDER fica em 'local' e os documentos enviados ficam no disco do contêiner — perdidos no primeiro redeploy. | Criar bucket PRIVADO (sem acesso público), com criptografia e versionamento. O dump do PostgreSQL NÃO contém os arquivos. | Você contrata; quem operar configura. Provedor de nuvem. |
| B6 | Antivírus de upload (ClamAV) | Sem ele, ANTIVIRUS_PROVIDER fica em 'none'. O produto então BLOQUEIA o download de arquivo não escaneado (ALLOW_UNSCANNED_DOWNLOADS=false em produção) — o cofre aceita arquivo e não o devolve. | Subir uma instância de clamd alcançável pela aplicação, e apontar CLAMD_HOST. | Quem operar a infraestrutura. Software livre; o custo é de execução. |
| B7 | Política de retenção de dados aprovada | O documento técnico existe (DATA_RETENTION.md, gerado do banco), mas os PRAZOS são decisão jurídica, não técnica. | Advogado e DPO revisam os prazos por tabela e confirmam o embasamento legal de cada guarda. | DPO e advogado. |
| B8 | Canal de resposta a incidente (ANPD) | LGPD exige comunicação de incidente de segurança à ANPD e aos titulares. Sem canal e sem responsável definido, o prazo passa. | Definir quem decide, em quanto tempo, e por qual canal se comunica. Deixar escrito. | DPO, com o advogado. |
| B9 | Teste de intrusão (pentest) independente | Nenhum teste automatizado substitui. O release declara explicitamente que não houve. Sem ele, não há como afirmar postura de segurança a um financiador ou a um órgão público. | Contratar empresa ou profissional independente. Pedir escopo de aplicação web autenticada e multi-inquilino (multi-tenant). | Você contrata. Empresa de segurança ofensiva. |

# C. Bloqueia cobrar

A plataforma é NÃO CUSTODIAL por decisão de arquitetura: ela calcula, instrui e concilia, mas o dinheiro não passa por ela. Ainda assim, cobrar exige o que está abaixo.

| # | O que é | Por que é necessário (o que quebra sem) | Como conseguir | Quem providencia / a quem procurar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Conta de pagamento homologada (Stripe ou outro) | Sem ela, BILLING_PROVIDER fica em 'none' e NENHUMA cobrança real é possível. O produto é não-custodial por decisão de arquitetura: ele CALCULA, INSTRUI e CONCILIA, mas o dinheiro não passa por ele. | Abrir conta, concluir o KYC do fornecedor, obter as chaves de sandbox, homologar, e só então as de produção. | Você abre a conta. Fornecedor de pagamento. |
| C2 | Preços dos planos | Há 12 planos cadastrados e NENHUMA regra de monetização ativa. O produto não inventa preço — por regra do projeto. | Decidir valor, periodicidade e o que cada plano inclui. Registrar pela própria plataforma, com versionamento de preço. | Você decide. Apoio de contador e tributarista para a carga tributária. |
| C3 | Validação das regras fiscais | Há 5 regras fiscais cadastradas e 0 cartões jurídicos verdes. Emitir cobrança com regra fiscal errada gera passivo. | Tributarista revisa cada regra (ISS, retenções, município de incidência) e confirma o enquadramento do operador. | Você contrata. Tributarista / contador. |
| C4 | Emissão de nota fiscal | Cobrar sem emitir nota não é uma opção. O produto NÃO tem provedor fiscal homologado e é proibido simular um. | Depende do município do operador: credenciamento na prefeitura e, em geral, um provedor de emissão. | Contador conduz. Prefeitura do município-sede e provedor de NFS-e. |
| C5 | Contratos de assinatura, pagamento, reembolso e cancelamento | São 4 das 11 minutas em rascunho. Sem elas, cobrar é cobrar sem contrato. | Derivam de B3, mas só se tornam necessárias quando houver cobrança. | Advogado. |

# D. Bloqueia um recurso específico (opcional)

Nenhum destes impede publicar nem usar a plataforma. Cada um habilita um recurso que, sem ele, fica honestamente indisponível em vez de fingir que funciona.

| # | O que é | Por que é necessário (o que quebra sem) | Como conseguir | Quem providencia / a quem procurar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Provedor de modelo de linguagem (IA) | Sem ele, AI_PROVIDER fica em 'local'. A IA do produto funciona, com o modelo local; os recursos que dependem de modelo externo ficam indisponíveis. | Contratar o provedor, obter a chave, definir AI_MODEL. A governança de IA do produto (orçamento, limites, prompts versionados) já está implementada. | Você contrata. Provedor de modelo. |
| D2 | Identidade corporativa (OIDC / SSO) | Opcional. Sem isso, o login corporativo (Google Workspace, Microsoft Entra, gov.br) não funciona; o login por e-mail e senha funciona normalmente. | Registrar a aplicação no provedor de identidade e cadastrar a conexão pela própria plataforma. | Cada organização cliente faz a sua. Administrador do diretório de cada cliente. |
| D3 | Certificado ICP-Brasil (assinatura QUALIFICADA) | Está declarado como INDISPONÍVEL no catálogo, e a plataforma RECUSA assinar por esse método. Hoje só existe a assinatura AVANÇADA própria. A diferença é jurídica e importa. | Contratar certificado A1 ou A3 em Autoridade Certificadora credenciada, configurar o provedor e rodar a bateria de homologação. | Você contrata. AC credenciada na ICP-Brasil (lista pública no ITI). |
| D4 | Credenciamento gov.br (assinatura avançada) | Também INDISPONÍVEL. Atenção: o nível jurídico do gov.br é AVANÇADO, não qualificado — não substitui a ICP-Brasil. | Obter credenciamento no Conecta gov.br, com client_id e escopos aprovados. | Você solicita. Secretaria de Governo Digital / gov.br. |
| D5 | Consulta de CNPJ e Portal da Transparência | Sem a chave, a verificação cadastral automática fica como 'não configurado' — e o produto diz isso honestamente, em vez de fingir que verificou. | Obter chave de API do serviço escolhido. | Você obtém. Portal da Transparência (chave gratuita) e o provedor de consulta de CNPJ. |
| D6 | ERP das organizações (TOTVS, Senior, REST genérico, SFTP) | Opcional e por cliente. A credencial é cadastrada pela própria organização, não pelo operador da plataforma. | Cada organização cliente cadastra a conexão dela no Integration Hub. | Cada organização cliente. O suporte do ERP de cada uma. |
| D7 | Marca (INPI) | Não bloqueia tecnicamente. Bloqueia comercialmente: usar um nome que já é de outro é risco que cresce com o sucesso. | Busca de anterioridade e pedido de registro na classe correspondente. | Você. INPI, com apoio de advogado de propriedade industrial. |

# E. Acessibilidade: as seis verificações pendentes

Treze verificações de acessibilidade já rodam no navegador, incluindo contraste calculado sobre o estilo aplicado, navegação só por teclado e tamanho de alvo de toque. As seis abaixo faltam, e sem elas NÃO se afirma conformidade WCAG 2.2 AA plena. Duas são automáticas; quatro exigem uma pessoa.

| # | O que é | Por que é necessário (o que quebra sem) | Como conseguir | Quem providencia / a quem procurar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | axe-core (auditoria automatizada) | A auditoria atual cobre 13 verificações no navegador e um subconjunto do que o axe checa. Sem ele, não se afirma conformidade WCAG 2.2 AA plena. | AUTOMÁTICO: resolve-se sozinho em qualquer ambiente com acesso ao registry npm. Não depende de pessoa. | Quem rodar o CI. Nenhum terceiro. |
| E2 | Leitor de tela real (NVDA, VoiceOver ou Orca) | O que foi verificado é a ESTRUTURA que o leitor consome (nome acessível, marcos, aria-live) — não a experiência auditiva. | Pessoa operando o leitor nas telas principais. Idealmente, alguém que já use leitor no dia a dia. | Pessoa. Consultoria de acessibilidade, ou pessoa com deficiência visual contratada para o teste. |
| E3 | Segundo navegador (Firefox ou WebKit) | Só o Chromium foi exercitado. | AUTOMÁTICO: instalar o segundo navegador no CI. | Quem rodar o CI. Nenhum terceiro. |
| E4 | Zoom de texto a 200% | O layout usa unidades relativas, mas isso não é prova. Critério WCAG 1.4.4. | Verificação manual nas telas principais. | Pessoa (pode ser interna). |
| E5 | Simulação de daltonismo | Nenhuma informação da interface depende SÓ de cor (as situações têm rótulo textual), mas não houve verificação dedicada. | Verificação manual com simulador. | Pessoa (pode ser interna). |
| E6 | Navegação por voz | Não exercitada. | Verificação manual. | Pessoa (pode ser interna). |

# F. Lojas de aplicativo (só se for publicar o app)

A plataforma web funciona sem nada disto. Esta seção só se aplica se houver decisão de publicar o aplicativo móvel.

| # | O que é | Por que é necessário (o que quebra sem) | Como conseguir | Quem providencia / a quem procurar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Google Play Console | Só se for publicar o aplicativo Android. A web funciona sem isso. | Conta no Play Console (taxa única), verificação de identidade, keystore de upload guardado FORA do git, ficha da loja, Data safety, classificação de conteúdo e teste fechado (exigido a contas novas). | Você. Google Play Console. |
| F2 | Apple Developer Program | Só se for publicar no iOS. Exige ainda um macOS com Xcode — não há como contornar. | Programa de desenvolvedor (anuidade), Bundle ID, certificados, App Privacy, conta de demonstração para a revisão. Decidir se a assinatura será web-only ou via compra no app. | Você. Apple Developer Program. |

# G. Revisão humana de conteúdo e operação

Itens que não são de infraestrutura nem de contrato: são de julgamento profissional sobre o conteúdo que a plataforma entrega.

| # | O que é | Por que é necessário (o que quebra sem) | Como conseguir | Quem providencia / a quem procurar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Validação profissional de 24 itens do catálogo institucional | De 66 itens, 24 estão marcados pelo próprio produto como 'precisa de validação profissional'. Publicar sem isso é afirmar exigência legal sem fonte conferida. | Revisão item a item, com fonte consultada. O produto exige DOIS aprovadores para publicar. | Advogado, na área correspondente a cada item. |
| G2 | Revisão dos 5 modelos de documento publicados | Os modelos geram documentos que organizações vão usar de verdade. | Revisão jurídica de cada modelo antes do uso real. | Advogado. |
| G3 | Equipe e SLA das filas de revisão | O produto tem filas de qualificação, documentos, denúncias e contestações. Fila sem gente é fila parada, e há prazos de direito de resposta envolvidos. | Definir quem atende cada fila, em quanto tempo, e o que acontece quando o prazo estoura. | Você define. Equipe interna. |
| G4 | Calibração do motor de compatibilidade com dados reais | Os pesos foram definidos por hipótese. Só dados reais dizem se o resultado é bom. | Depois de alguns meses de uso, revisar os pesos com base no que de fato deu certo. | Equipe interna, com apoio de quem entender do domínio. |

# As 11 minutas jurídicas em rascunho

Nenhuma está aprovada. O produto embarca a camada jurídica DESLIGADA de propósito — não há regra de monetização ativa nem cartão jurídico verde. Cada minuta precisa de revisão e de DUAS aprovações pela própria plataforma.

As duas marcadas com aceite obrigatório são as que travam o cadastro de qualquer usuário real.

| # | Minuta | Aceite obrigatório do usuário | Quando se torna necessária | Quem aprova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termos de Uso | SIM | Antes do primeiro cadastro real | Advogado |
| 2 | Política de Privacidade | SIM | Antes do primeiro dado pessoal | Advogado + DPO |
| 3 | Política de Cookies | não | Antes da publicação web aberta | Advogado |
| 4 | Termos de Intermediação e Conexão | não | Quando houver conexão entre partes | Advogado |
| 5 | Termos do Marketplace de Serviços | não | Quando o marketplace abrir | Advogado |
| 6 | Contrato de Assinatura (SaaS) | não | Quando houver cobrança | Advogado |
| 7 | Contrato de Pagamento | não | Quando houver cobrança | Advogado |
| 8 | Política de Reembolso | não | Quando houver cobrança | Advogado |
| 9 | Política de Cancelamento | não | Quando houver cobrança | Advogado |
| 10 | Contrato Institucional (B2B / ESG) | não | No primeiro contrato com empresa | Advogado |
| 11 | Contrato com o Poder Público (B2G) | não | No primeiro contrato público | Advogado + procurador |

# Quem procurar, por especialidade

Consolidação de todos os itens acima pelo profissional que os resolve, para facilitar a contratação.

| # | Profissional | Resolve | Quando contratar | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Advogado (contratos digitais, SaaS, terceiro setor) | As 11 minutas, os 24 itens de catálogo, os 5 modelos de documento, a política de retenção | ANTES do primeiro cadastro real | É a contratação de maior caminho crítico. Comece por ela. |
| 2 | Encarregado de dados (DPO) | Nomeação pública, política de retenção, canal de incidente ANPD | ANTES do primeiro dado pessoal | Pode ser a mesma pessoa do item 1, se tiver a especialidade. |
| 3 | Contador | CNPJ e objeto social, emissão de nota fiscal | Antes de cobrar | Precisa conhecer o município-sede. |
| 4 | Tributarista | As 5 regras fiscais, carga tributária dos planos | Antes de cobrar | Pode ser o mesmo do item 3, se tiver a especialidade. |
| 5 | Empresa de segurança ofensiva | Teste de intrusão independente | Antes de abrir ao público | Pedir escopo de aplicação web autenticada e multi-inquilino. |
| 6 | Consultoria de acessibilidade | Leitor de tela real, zoom 200%, daltonismo, voz | Antes de abrir ao público | Idealmente com pessoa que use leitor de tela no dia a dia. |
| 7 | Quem operar a infraestrutura | Itens A1 a A7, B5, B6 | Primeiro de todos | Pode ser você, se tiver familiaridade. |

# O que NÃO depende de ninguém

Para dimensionar o que falta, vale dizer o que já está resolvido e não precisa de terceiro algum:

- 2.193 testes automatizados, sem falha e sem erro.

- As 888 operações da interface de programação foram invocadas uma a uma: nenhuma responde com erro de servidor.

- 42 motores de domínio validados, com caso de dado faltante e caso adversarial.

- 49 passos de jornada cobertos, em 7 jornadas e 5 perfis de usuário.

- Banco com 62 migrações, 321 das 322 tabelas com isolamento por organização e 667 políticas.

- Backup e restauração exercitados de ponta a ponta, com verificação de integridade e controle negativo.

- Varredura de segredos, análise estática de segurança e as defesas contra as classes conhecidas de ataque, todas exercitadas.

- Interruptor de emergência, trilha de auditoria encadeada por hash e proveniência de indicador.

O que este documento lista é, portanto, a fronteira entre o que a engenharia podia resolver e o que ela não podia. Nada aqui ficou pendente por falta de trabalho técnico.

# Uma observação sobre o que não se deve simular

Alguns dos itens acima têm atalho tentador: um ambiente de demonstração que finge emitir nota, uma assinatura que parece qualificada, uma verificação de identidade que sempre aprova.

A plataforma foi construída para RECUSAR esses atalhos, e isso é deliberado. Quando um provedor não está homologado, o recurso fica indisponível e diz que está indisponível — em vez de devolver um resultado que parece válido. É por isso que a assinatura qualificada ICP-Brasil está marcada como indisponível em vez de aproximada pela assinatura avançada própria: a diferença entre as duas é jurídica, e quem assina precisa saber qual das duas usou.

Em outras palavras: os itens deste documento não podem ser contornados por software. Essa é a razão de existir da lista.